АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2023                                                   п. Октябрьский                                          № 93-п

О подготовке к лесопожароопасному сезону

и защите населения от лесных пожаров в 2024 году

на территории Октябрьского сельсовета

В целях подготовки к пожароопасному сезону и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами на территории Октябрьского сельсовета и защиты от них населенных пунктов, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера» и постановлением Правительства Российской Федерации № 794 от 30.12.2003 «О единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководствуясь ст. 7 Устава Октябрьского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «План мероприятий по противопожарному обустройству Октябрьского сельсовета к весенне-летнему пожароопасному периоду 2024 года» согласно приложению № 1.

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в печатном издании «Вестник депутата».

Глава Октябрьского сельсовета                                                              О.А. Самонь

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Октябрьского сельсовета

от 11.09.2023 № 93-п

ПЛАН

мероприятий по противопожарному обустройству

Октябрьского сельсовета к весенне-летнему пожароопасному периоду 2024 года

| № п/п | Наименование предприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка паспорта населенного пункта, подверженного угрозе ландшафтных (природных) и лесных пожаров | Заместитель главы | до 01.02.2024 |
| 2 | Разработка «Плана действий по защите населенного пункта от лесных пожаров на 2024 год» | Заместитель главы | до 01.04.2024 |
| 3 | Создание, утверждение перечня патрульных групп, патрульно-маневренных групп, маневренных групп. | Заместитель главы | До 20.04.2024 |
| 4 | Разработка маршрутов наземного патрулирования, пунктов наземного обнаружения пожаров. | Заместитель главы | До 20.04.2024 |
| 5 | Организация патрулирования, в том числе мобильного, вокруг населенных пунктов в условиях сухой, жаркой погоды и задымленностью территории при возникновении сложной лесопожарной обстановки | Глава | С 15.04.2024 |
| 6 | Организация работы по выполнению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Глава | С 01.04.2024 |
| 7 | Разработка памяток по соблюдению Правил противопожарного режима | Заместитель главы | В течение 2024 года |
| 8 | Изготовление памяток по соблюдению Правил противопожарного режима | Заместитель главы | В течение 2024 года |
| 9 | Осуществление постоянного контроля за исправностью водонапорных башен, за подъездными путями к пирсам для забора воды и другим водоисточникам | Глава | В течение 2024г. |
| 10 | Принятие мер по очистке территории поселений от сухой растительности и горючих материалов на территории поселений, в том числе по очистке территорий, прилегающей к населенным пунктам от сухой древесины, свалок и других горючих материалов, установка дополнительных емкостей для воды. | Глава | С 01.04.2024 |
| 11 | Принятие мер по ограничению посещение населением лесных массивов при введение особого противопожарного режима на территории сельсовета | Глава | В течение пожароопасного сезона |
| 12 | Организация оповещения на территории сельсовета населения при введении особого противопожарного режима и режимов функционирования «Повышенной готовности» и «Чрезвычайная ситуация» | Глава | При необходимости |
| 13 | Выполнение противопожарных мероприятий в полосах отвода земель вдоль автомобильных дорог общего пользования, трансформаторных подстанций, линий электропередач, расположенных в границах земельного фонда. | АО «КрайДЭО», АО «КрасЭКо» | С 01.04.2024 |
| 14 | Доведение информации о введение режима функционирования «Повышенной готовности» и «Чрезвычайной ситуации» в связи с возникновением крупных лесных пожаров, непосредственно угрожающих населенному пункту, населению | Заместитель главы | При введении режимов функционирования |
| 15 | Опашка населенного пункта и обновление минерализованных полос | Глава | До 20.05.2024г. до 30.09.2024 |
| 16 | Поэтапное скашивание сорной растительности в местах общего пользования | Глава | В течение пожароопасного сезона |
| 17 | Принятие мер по сносу бесхозных строений | Глава | Постоянно |
| 18 | Профилактическая работа (беседы) с населением о запрете разведения в населенных пунктах костров при установлении пожароопасного сезона в лесных районах | Заместитель главы | С 15.04.2024 |
| 19 | Обеспечение постоянного информирования населения о состоянии пожарной обстановки в лесах района, а также принимаемых мерах по охране и защите лесов и населенных пунктов от лесных пожаров | Заместитель главы | В течение пожароопасного сезона |
| 20 | Проведение профилактической работы путем размещения памяток, листовок на информационных стендах, сайте сельсовета, в мессенджерах | Заместитель главы | Постоянно |
| 21 | Организация и проведение схода граждан | Глава | До 01.05.2024 |
| 22 | Деятельность административной комиссии сельсовета по ст. 5.1 КоАП | Председатель административной комиссии | Постоянно |