**Отчет о выполнении муниципальной программы Октябрьского сельсовета « Октябрьский хуторок» за 2023 год**

**Основные цели муниципальной программы -** 1. Создание гармоничного и культурного пространства для отдыха, досуга и комфортных условий проживания жителей.

2. Обеспечение и реализация задач реформирования системы местного самоуправления в соответствии с № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

**Основные задачи муниципальной программы** - 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.

2. Создание эффективной системы защиты населения и территории Октябрьского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.Создание условий для приведения жилищного муниципального фонда в надлежащее состояние.

4.Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Октябрьского сельсовета

**Подпрограмма 1** **«Благоустройство территории Октябрьского сельсовета»;**

**Цель подпрограммы** - Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.

**Задачи подпрограммы**: 1. Организация содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

2. Содержание сети уличного освещения;

3. Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения на улично - дорожной сети поселка Октябрьский.

4. Обустройство и содержание мест массового отдыха и объектов внешнего благоустройства.

5. Процент привлечения временной занятости безработных и ищущих работу граждан муниципального образования к работам по благоустройству в решении проблем благоустройства территории сельского поселения.

6.Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории сельского поселения.

7. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории п. Октябрьский

**Целевые индикаторы**: 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети;

2.Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

3.Доля освещенных улиц и переулков;

4.Количество обустроенных мест массового отдыха.

5.Экономия электрической энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования ( руб.) | | | | % выполнения | Пояснения |
| план | | факт | |
| Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Мероприятия по содержанию улично-дорожной сети | Администрация Октябрьского сельсовета | 0,00 | 2926960,04 | 0,00 | 2885715,51 | 99 | содержание автомобильных дорог местного значения, программа развития трансп.инфраструктуры |
| Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Октябрьского сельсовета | 0,00 | 575072,02 | 0,00 | 566129,82 | 98 | Приобретение и доставка стоек, замена светильников, проект безопасности дорожного движения |
| Мероприятия по содержанию сети уличного освещения | Администрация  Октябрьского  сельсовета | 0,00 | 580000,00 | 0,00 | 491512,26 | 85 | Оплата электроэнергии за уличное освещение |
| Администрация  Октябрьского  сельсовета | 0,00 | 750000,00 | 0,00 | 240556,33 | 32 | Приобретение ламп дрл светодиодных светильников, провода и его доставка, лент крепления и степлера. |
| Администрация  Октябрьского  сельсовета | 0,00 | 180000,00 | 0,00 | 56781,40 | 32 | Обслуж. уличного освещения |
| Мероприятия по содержанию мест захоронения | Администрация  Октябрьского  сельсовета | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 19861 | 40 | Приобретение материалов и красок для ремонта ограждения и инвентаризации |
| Администрация  Октябрьского  сельсовета | 318200,00 | 35400,00 | 318200,00 | 35400,00 | 100 | Обустройство и восстановление воинских захоронений (краевой + федеральный бюджет 225916,70) |
| Мероприятия по обустройству и содержанию мест массового отдыха и объектов внешнего благоустройства. | Администрация  Октябрьского  сельсовета | 0,00 | 150000,00 | 0,00 | 61951,54 | 41 | Уборка мусора с территории поселения, вывоз во время субботника |
| Администрация  Октябрьского  сельсовета | 0,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Погрузка, доставка , диагностика старой КПП |
| Администрация  Октябрьского  сельсовета | 147420,00 | 1155282,40 | 147420,00 | 717876,40 | 66 | Приобретение ГСМ, КПП погрузчика, запчастей, работы сварщика – замена ножа погрузчика |
| Администрация  Октябрьского  сельсовета | 99320,00 | 0,00 | 99320,00 | 0,00 | 100 | Приобретение светильников |
| Администрация  Октябрьского  сельсовета | 0,00 | 885000,00 | 0,00 | 777303,00 | 88 | Приобретение мусорных баков, лестницы, видиорегистратора, зимней горки и ее доставка |
| Администрация  Октябрьского  сельсовета | 0,00 | 202712,11 | 0,00 | 29458,00 | 15 | Приобретение материалов и хоз. товаров в сфере благоустройства включая ремонт навеса над мемориалом «Аллея славы» |
| Администрация  Октябрьского  сельсовета | 0,00 | 783105,27 | 0,00 | 637067,41 | 81 | ФОТ и начисления на ФОТ водителей, 3 дня БЛ, региональная выплата водителям, услуги водителя ГАЗ САЗ, разнорабочего |
| Администрация  Октябрьского  сельсовета | 0,00 | 37250,00 | 0,00 | 26296,59 | 71 | Полисы страхования гражд.отв., мед.осмотр водителей, путевые листы |
| Администрация  Октябрьского  сельсовета | 0,00 | 110190,80 | 0,00 | 110190,80 | 100 | Сохранение среднего заработка |
| **ИТОГО** |  | **564940,00** | **8500972,64** | **564940,00** | **6656100,06** | **80** |  |

***Вывод:*** Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Всего в 2023 году по подпрограмме было проведено 5 мероприятий, из них: приобретение светильников и обустройство и восстановление воинских захоронений выполнены на 100 %. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 80%. Подпрограмма является эффективной.

**Подпрограмма 2** **«Защита населения и территории Октябрьского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;**

**Цель подпрограммы** - Создание эффективной системы защиты населения и территории Октябрьского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**Задачи подпрограммы**: 1.Совершенствование системы пожарной безопасности на территории Октябрьского сельсовета, сокращение материального ущерба при пожарах.

2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

3. Повышение уровня подготовки населения к действиям по предупреждению и ликвидации пожаров, пропаганда мер пожарной безопасности среди населения

4. Уход за минерализованными полосами в местах прилегания лесных массивов к населенному пункту;

5. Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Организация эвакуации граждан из зон возможных стихийных бедствий.

7. Создание условий для противодействия терроризму и экстремизма.

8. Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах.

**Целевые индикаторы**: 1. Недопущение чрезвычайных ситуаций на территории МО.

2.Снижение количества пожаров.

3.Сокращение материального ущерба от пожаров.

4. Охват населения обучением поведения при пожарах.

5. Охват населения обучением по действиям в ситуациях природного и техногенного характера.

6.Охват населения обучением действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.

7.Охват населения обучением гражданским технологиям противодействия терроризму.

8.Охват населения обучением правилам поведения на водных объектах.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | % выполнения | Пояснения |
| план | | факт | |
| Краевойбюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Мероприятие обеспечения пожарной безопасности | Администрация  Октябрьского  сельсовета | 988200,00 | 52011,26 | 162597,10 | 8557,90 | 14 | Обслуживание сигнализации, перезаправка огнетушителей, уборка сухой растительности, установка пожарного гидранта, приобретение воздуходувок, емкости для воды, топоров, лопат, ломов |
| Уход за минерализованными полосами | Администрация Октябрьского сельсовета | 150000,00 | 7894,74 | 90110,62 | 4742,67 | 60 | уход за минерализованными полосами |
| Организация противопожарной пропаганды | Администрация Октябрьского сельсовета | 5000,00 | 263,00 | 5000,00 | 263,00 | 100 | Приобретение баннера |
| Профилактика терроризма и экстремизма | Администрация  Октябрьского  сельсовета | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 100 | Приобретение баннера |
| ИТОГО |  | **1143200,00** | **65169,00** | **257707,72** | **18563,57** | **23%** |  |

***Вывод:*** Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 23%.

**Подпрограмма 3** **«Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Октябрьского сельсовета»;**

**Цель подпрограммы** - Создание условий для приведения жилищного муниципального фонда в надлежащее состояние

**Задачи подпрограммы**: 1.Сохранение жилищного фонда на территории Октябрьского сельсовета, не признанного в установленном порядке аварийным и не подлежащим сносу.

2.Организация и проведение капитального и текущего ремонта в муниципальном жилищном фонде

**Целевые индикаторы**: 1.Увеличение количества отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда

2.Увеличение количества индивидуальных приборов учета на холодное водоснабжение в муниципальном жилфонде.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | % выполнения | Пояснения |
| план | | факт | |
| Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Сохранение жилищного фонда на территории Октябрьского с/с, не признанного аварийным | Администрация Октябрьского сельсовета | 0,00 | 191000,00 | 0,00 | 180100,00 | 94 | гидравлические испытания |
| Капитальные ремонты | Администрация  Октябрьского  сельсовета | 0,00 | 1166242,71 | 0,00 | 567345,80 | 49 | приобретение и доставка профлиста, кирпича и проч., работы по ремонту печей, проводки, составление сметы |
| Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы | Администрация Октябрьского сельсовета | 0,00 | 223000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | По суду Евстегнеевой Т.А. |
| Капитальные ремонты | Администрация Октябрьского сельсовета | 0,00 | 182500,00 | 0,00 | 182394,91 | 100 | взносы за кап. ремонт |
| ИТОГО |  | **0,00** | **1762742,71** | **0,00** | **929840,71** | **53%** |  |

***Вывод:*** Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Всего в 2023году по подпрограмме было проведено 3 мероприятия. Процент выполнения составляет 53%. Подпрограмма является эффективной.

**Подпрограмма 4** **«Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского сельсовета»;**

**Цель подпрограммы** - Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Октябрьского сельсовета

**Задачи подпрограммы**: 1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для населения поселка;

2.Создание материально-технической базы для развития физической культуры и спорта на территории поселения.

**Целевые индикаторы**: 1.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения поселка Октябрьский;

2. Увеличение количества массовых спортивных мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | % выполнения | Пояснения |
| план | | факт | |
| Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Содержание инструктора по спорту (заработная плата, начисления на оплату труда) | Администрация Октябрьского сельсовета | 0,00 | 339815,00 | 0 | 230009,84 | 68 | выплата заработной платы и начислений на оплату труда |
| Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы | Администрация Октябрьского сельсовета | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 9242,00 | 46 | Приобретение спортивного инвентаря, призов подарков, хоз. инвентаря |
| ИТОГО |  | **0,00** | **359815,00** | **0,00** | **239251,84** | **66%** |  |

***Вывод:*** Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Всего в 2023году по программе было проведено 1 мероприятие. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 66%. Подпрограмма является эффективной.

**Подпрограмма 5** **«Коммунальное хозяйство»;**

**Цель подпрограммы** – Совершенствование системы водоснабжения, создание комфортных условий проживания населения.

**Задачи подпрограммы**: 1. Улучшение качества воды и бесперебойной подачи.

**Целевые индикаторы**: 1. Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | % выполнения | Пояснения |
| план | | факт | |
| Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | Администрация Октябрьского сельсовета | 0,00 | 32000,00 | 0,00 | 32000,00 | 100 | Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры |
| ИТОГО |  | **0,00** | **32000,00** | **0,00** | **32000,00** | **100%** |  |

***Вывод:*** Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Всего в 2023году по программе было проведено 1 мероприятие. Процент выполнения составляет 100%. Подпрограмма является эффективной.

**Подпрограмма 6** **«Молодежь Приангарья»;**

**Цель подпрограммы** – Привлечение молодежи к участию в общественной жизни поселения.

**Задачи подпрограммы**: 1. Вовлечение молодежи Октябрьского сельсовета в социальную политику.

**Целевые индикаторы**: 1. Доля молодежи, принимающая участие в общественной жизни поселения к общей численности молодежи поселка Октябрьский.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | % выполнения | Пояснения |
| план | | факт | |
| Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Мероприятия по трудовому воспитанию несовершеннолетних за счет средств районного бюджета | Администрация Октябрьского сельсовета | 0,00 | 143236,00 | 0,00 | 143236,00 | 100 | заработная плата и начисления на оплату труда отряда старшеклассников - 8 чел. |
| ИТОГО |  | **0,00** | **143236,00** | **0,00** | **143236,00** | **100%** |  |

***Вывод:*** Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Всего в 2023 году по программе было проведено 1 мероприятие. Процент выполнения составляет 100 %. Подпрограмма является эффективной.

**Подпрограмма 7«Культурное наследие»;**

**Цель подпрограммы** – Создание условий, обеспечивающих доступ населения к качественным культурным услугам, формирующим благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности.

**Задачи подпрограммы**: 1. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения.

**Целевые индикаторы**: 1. Доля населения, принимающая участие в общественной жизни поселения к общей численности населения поселка Октябрьский.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | % выполнения | Пояснения |
| план | | факт | |
| Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Организация и проведение массовых мероприятий | Администрация Октябрьского сельсовета | 0,00 | 102120,66 | 0,00 | 55006,63 | 54 | Приобретение кубков, наград, «Подарочных наборов», баннера, гирлянд, веранды (шатер) |
| Администрация Октябрьского сельсовета | 0,00 | 297885,60 | 0,00 | 297882,00 | 100 | Капитальный ремонт уличной сцены |
| Администрация Октябрьского сельсовета | 0,00 | 224981,74 | 0,00 | 224981,74 | 100 | Замена окон в здании клуба (ППМИ) |
| ИТОГО |  | **0,00** | **624988,00** | **0,00** | **577870,37** | **92%** |  |

***Вывод:*** Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Всего в 2023 году по программе было проведено 1 мероприятие. Процент выполнения составляет 92 %.

На реализацию программы положительно повлияло своевременная корректировка мероприятий Программы и эффективный контроль выполнения программных мероприятий, совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы.

 Глава Октябрьского сельсовета О.А. Самонь