ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной  программы Октябрьского сельсовета

«Октябрьский хуторок» за 2024 год.

Муниципальная программа Октябрьского сельсовета «Октябрьский хуторок» реализуется в один этап с 2023 по 2026 годы (далее Программа), утверждена постановлением администрации Октябрьского сельсовета от 20.10.2013 года № 63.

В течение 2024 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Октябрьского сельсовета от  20.12.2023 № 162-п, от 04.03.2024 № 24-п, от 27.05.2024 № 48-п, от 26.08.2024 № 65-п,  от 19.11.2024 № 92-п.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Октябрьского сельсовета Богучанского района.

В муниципальную программу входят семь подпрограмм:

1. «Благоустройство территории Октябрьского сельсовета» (далее подпрограмма 1);

Срок реализации подпрограммы 1 - 2023 - 2026 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1:

Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.

2. «Защита населения и территории Октябрьского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее подпрограмма 2).

Срок реализации подпрограммы 2 - 2023 - 2026 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2:

-снижение гибели населения МО Октябрьский сельсовет при пожарах;

-снижение травмированного населения МО Октябрьский сельсовет при пожарах;

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 2023-2026 годах

-увеличение роста обученного населения по действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Октябрьского сельсовета" (далее подпрограмма 3).

Срок реализации подпрограммы 3 - 2023 - 2026 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3:

Сохранение жилищного фонда на территории Октябрьского сельсовета, не признанного в установленном порядке аварийным и не подлежащим сносу.

Организация и проведение капитального  ремонта в муниципальном жилищном фонде.

4. «Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского сельсовета» (далее подпрограмма 4)

Срок реализации подпрограммы 4 – 2023 - 2026 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4:

-увеличение численности участников спортивных формирований;

-увеличение удельного веса спортивных достижений;

-проведение мероприятий, организованных органами местного самоуправления.

5. «Коммунальное хозяйство на территории Октябрьского сельсовета» (далее подпрограмма 5)

Срок реализации подпрограммы 5 – 2023 - 2026 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5:

-совершенствование системы водоснабжения, создание комфортных условий проживания населения.

6. «Молодежь Приангарья» (далее подпрограмма 6)

Срок реализации подпрограммы 6 – 2023 - 2026 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6:

-привлечение молодежи к участию в общественной жизни поселения.

7. «Культурное наследие» (далее подпрограмма 7)

Срок реализации подпрограммы 7 – 2023 - 2026 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7:

- создание условий, обеспечивающих доступ населения к качественным культурным услугам, формирующим благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности.

Целью муниципальной программы является создание гармоничного и культурного пространства для отдыха, досуга и комфортных условий проживания жителей. Создание эффективной системы защиты населения и территории МО Октябрьский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Создание условий для приведения жилищного фонда в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия для проживания. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. Создание условий для развития и реализации культурного и духовно-нравственного потенциала населения МО Октябрьский сельсовет.

- Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

1. Обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного и безопасного проживания жителей и гостей на территории МО Октябрьский сельсовет;

2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

3. Сохранение жилищного фонда на территории муниципального образования.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет

140 953,6 тысяч рублей, в том числе:

23 835,0 тысяч рублей – средства краевого бюджета;

225,9 тысяч рублей – средства федерального бюджета.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы к 2030 году являются следующие:

Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству 50%, снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории МО Октябрьский сельсовет на 15%, охват населения обучению по действиям в ситуациях природного и техногенного характера в количестве 100 человек, проведение капитального ремонта в муниципальном жилом фонде 50%, доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом к обще численности населения МО Октябрьский сельсовет 15%.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за отчетный год

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации  Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств местного бюджета»:

О1 = (17 161 104,04 + 0*)/ 13 901 128,95 руб. х 100% = 81,00%

0*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 81,00%, что соответствует значению О1 равному:

О1 < 90%,

что расценивается как –Муниципальная программа не выполнена.

На втором этапе осуществлялся расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей программы»:

О2 = (84,96%+99,68%+49,11%+56,34%+100%+100%+35,85%)/ 7 показателей = 75,13 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 75,13%, что соответствует значению О2 равному:

O2 < 85%   ,

что расценивается как – Муниципальная программа не выполнена.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации  Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»:

О3=((100%*0,1)+(100%*0,1)+(100%*0,1)+(100,0%*0,1)+(100%*0,1)+(100%*0,1)+(100%*0,1)+(100%*0,1)+(100%*0,1)+(90%*0,1)+ (100%*0,1)+ (100%*0,1)+ (100%*0,1)+ (100%*0,1)+ (100%*0,1)+)/1 = 149,00 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 149,00%, что соответствует значению О3 равному:

100% < О3,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

На четвертом этапе осуществлялся расчет О итог – итоговая оценка эффективности реализации Программы.

О итог = (81,00%+75,13%+149,00%)/ 3 = 101,71%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 101,71%, что соответствует значению Оитог равному:

95% < Оитог < 100%,

что расценивается как –  Муниципальная программа перевыполнена.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Октябрьского сельсовета «Октябрьский хуторок»

| № п/п | Полнота и эффективность использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | О итог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 81,00% | 75,13% | 149,00% | 101,71% |

Глава Октябрьского сельсовета		                                                                          О.А. Самонь